CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO — TELEMETRIA V2 · E-RACING ULTRA BLASTER

Atualizado em 29/04/2026 · Dia 8 — SSH global via serveo.net · Internet eduroam no servidor · Chaves RSA · Cloudflare configurado (bloqueado pela rede)

Legenda:

| OK FEITO | OK FEITO DIA 8 | OK FEITO DIA 7 | >> EM ANDAMENTO | XX PENDENTE | (nao) N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Progresso Geral — Dia 8

| Fase | Feito | Andamento | Pendente | N/A | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Servidor infra | 15 | 0 | 3 | 0 | 83% |
| Fase 2 — Software servidor | 21 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Fase 3 — Edge Jetson | 24 | 0 | 5 | 0 | 83% |
| Fase 4 — Antenas Unifi | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% |
| Fase 5 — Teste end-to-end | 10 | 0 | 2 | 0 | 83% |
| Fase 6 — App Android | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |
| Fase 7 — Vídeo + Áudio | 3 | 0 | 12 | 6 | 20% |
| Fase 8 — Segurança | 4 | 0 | 5 | 0 | 44% |
| Melhoria — Acesso Remoto | 6 | 0 | 2 | 0 | 75% |

✅ SSH GLOBAL ATIVO — servidor e Jetson acessíveis de qualquer rede via serveo.net | Internet no servidor via eduroam | Chaves RSA configuradas

⚠️ Cloudflare Tunnel configurado mas bloqueado pela eduroam (UDP/porta 7844) — aguardando liberação TI da FEM ou MikroTik RB5009

🚀 Próximos: Liberação portas TI FEM · MikroTik RB5009 · IP fixo Jetson · NTP Jetson · NVENC · QoS HTB

# Performance Medida — acumulado

| Métrica | Min | Média | Max | Amostras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Latência real CAN→Servidor (NTP corrigido) | 0.00ms | 3.77ms | 451.80ms | 100.000 |
| RTT NTP (Jetson ↔ Servidor :9999) | — | 0.085ms | — | 10 amostras |
| Offset de clock (Jetson atrasada) | — | -57.884ms | — | mediana |
| Latência SSH via serveo.net (Dia 8) | — | ~200-300ms | — | estimado |
| Latência vídeo UDP ponta a ponta (Dia 7) | — | < 200ms | — | estimado |

| Cenário de recuperação | Tempo |
| --- | --- |
| Reboot completo (servidor + Jetson) | 2min 35s |
| Reboot só da Jetson (cenário de corrida) | 51 segundos ✅ |

# FASE 1 — INFRAESTRUTURA DO SERVIDOR

## 1.1 Sistema Operacional

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Instalar Ubuntu Server 22.04 LTS | OK FEITO | Dual boot com Windows |
| Configurar partição ext4 correta | OK FEITO | Partição NTFS não funciona — refeito como ext4 |
| Atualizar pacotes do sistema | OK FEITO | apt update && apt upgrade |
| Instalar ferramentas essenciais (git, curl, vim...) | OK FEITO | build-essential, pkg-config, libssl-dev |
| Configurar IP fixo via Ethernet (enp1s0) | OK FEITO | 192.168.1.100 via netplan — cabo = rede interna |
| Resolver conflito DNS / internet | OK FEITO | Removido gateway4 do cabo — Wi-Fi assume rota de internet |
| Desabilitar hostapd e dnsmasq | (nao) NAO NECES. | Chip Wi-Fi não suporta modo AP — não é necessário |
| Configurar NAT para dar internet à Jetson | OK FEITO | iptables MASQUERADE + ip_forward permanente — Dia 3 |
| Criar script /etc/eracing/setup-nat.sh | OK FEITO | Reutilizável — editar só network.conf ao trocar interface Wi-Fi — Dia 3 |
| Tornar setup-nat.sh robusto (dongle ausente) | OK FEITO DIA 7 | Script verifica se WIFI_IFACE existe antes de aplicar MASQUERADE — Dia 7 |
| Configurar SSH para acesso remoto na rede local | OK FEITO | SSH já funcionava via rede local — acesso confirmado no Dia 5 |
| Configurar firewall UFW | XX PENDENTE | Liberar portas 8080, 8081, 9999 e 5600 — pendente V2.1 |
| Corrigir arquivo telemetry.service | OK FEITO | Description: com ':' e Type=simple corrigidos — Dia 5 |
| Adicionar EnvironmentFile ao telemetry.service | OK FEITO | JWT_SECRET agora carregado pelo systemd — Dia 5 |
| Corrigir RUST_LOG no telemetry.service | OK FEITO | Corrigido para telemetry_server=info — Dia 6 |
| Corrigir StandardOutput duplicado no telemetry.service | OK FEITO | Mantido apenas append:/logs/server.log — Dia 6 |
| Corrigir netplan — remover referência a dongle Wi-Fi antigo | OK FEITO DIA 7 | wlxa86e842b1c75 removido — renderer: NetworkManager — Dia 7 |
| Configurar internet via cabo eduroam (143.106.207.x) | OK FEITO DIA 8 | Gateway 143.106.207.1 roteia TCP — curl confirma IP 143.106.207.95 — Dia 8 |
| Tornar gateway eduroam permanente no netplan | XX PENDENTE | dhcp4: true no netplan — cuidado: muda IP e derruba SSH ativo |
| Instalar cloudflared no servidor | OK FEITO DIA 8 | v2026.3.0 instalado via dpkg — Dia 8 |
| Configurar Cloudflare Tunnel (eracing-servidor) | OK FEITO DIA 8 | Túnel criado, domínio ghunicamp.com.br na Cloudflare, rota ssh.ghunicamp.com.br — bloqueado UDP/7844 pela eduroam — Dia 8 |
| Instalar serveo-tunnel.service no servidor | OK FEITO DIA 8 | SSH reverso eracing-servidor:22 via serveo.net — Restart=always — enabled no boot — Dia 8 |
| Adicionar serveo.net no /etc/hosts (bypass DNS UDP) | OK FEITO DIA 8 | 5.255.123.12 serveo.net — DNS UDP bloqueado na eduroam — Dia 8 |
| Adicionar repositórios Ubuntu no /etc/hosts | OK FEITO DIA 8 | 91.189.91.81 archive.ubuntu.com — permite apt sem DNS UDP — Dia 8 |
| Solicitar liberação de portas ao TI da FEM | XX PENDENTE | UDP 7844, TCP 7844, UDP 53, UDP 123 — email enviado — aguardando resposta |
| Solicitar liberação de MAC do roteador ao TI da FEM | XX PENDENTE | MAC 84:16:F9:4A:3F:6A — email enviado — aguardando resposta |
| Adquirir roteador MikroTik RB5009UG+S+IN | XX PENDENTE | Aguardando resposta de patrocínio (joao@pronetworks.com.br) — quad-core ARMv8, 9 portas, 802.1X nativo |

## 1.2 Banco de Dados

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Instalar SQLite3 | OK FEITO | v3.37.2 instalado |
| Criar banco SQLite de histórico | OK FEITO | data/historico.db criado na inicialização do servidor |
| Criar tabelas no SQLite | OK FEITO | Tabela historico com índices — WAL mode ativado |
| Instalar PostgreSQL 14 | OK FEITO | Instalado e rodando — Dia 2 |
| Instalar extensão TimescaleDB | OK FEITO | timescaledb-2-postgresql-14 — Dia 2 |
| Criar banco 'telemetria' no PostgreSQL | OK FEITO | Usuário eracing, senha no .env — Dia 2 |
| Configurar WAL mode no SQLite | OK FEITO | PRAGMA journal_mode=WAL aplicado na inicialização |
| Configurar política de retenção TimescaleDB 7 dias | OK FEITO | add_retention_policy aplicada na inicialização — Dia 2 |
| Corrigir arquitetura: remover SQLite do fluxo ao vivo | OK FEITO | SQLite não recebia mais dados em tempo real — Dia 6 |
| Configurar max_connections(1) no pool SQLite | OK FEITO | SqlitePoolOptions::new().max_connections(1) — Dia 6 |
| Criar índice UNIQUE no SQLite | OK FEITO | Necessário para INSERT OR IGNORE funcionar — Dia 6 |
| Implementar migrate_old_data() com cursor por timestamp | OK FEITO | O(n log n) via índice — sem OFFSET crescente — Dia 6 |
| Implementar DELETE por lote após migração | OK FEITO | Evita re-migração no próximo boot — Dia 6 |

## 1.3 Runtime Rust

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Instalar Rust toolchain no servidor (rustup) | OK FEITO | v1.93.1 — source ~/.cargo/env |
| Compilar telemetry-server | OK FEITO | Finished release em ~8s — Dia 2 |
| Corrigir main.rs para Dual DB (TimescaleDB + SQLite) | OK FEITO | Dual write paralelo + .env + ownership corrigido — Dia 2 |
| Corrigir Cargo.toml do servidor | OK FEITO | Dependências postgres + sqlite + serde_json + dotenvy |
| Testar compilação sem erros | OK FEITO | Compilação limpa — apenas warning dotenvy futuro |
| Configurar servidor para iniciar no boot (systemd) | OK FEITO | /etc/systemd/system/telemetry.service — enabled — Dia 2 |
| Configurar .env fora do Git | OK FEITO | DB_PASSWORD + JWT_SECRET — nunca vão ao repositório — Dia 2 |

# FASE 2 — SOFTWARE DO SERVIDOR (Rust)

## 2.1 Recepção TCP

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Listener TCP na porta 8080 | OK FEITO | Implementado e rodando |
| Leitura de frames 24 bytes (len+can_id+ts+data) | OK FEITO | Protocolo binário little-endian |
| Validação de payload e proteção contra pacotes ruins | OK FEITO | Limite 1024 bytes, mínimo 20 bytes |
| Identificação do carro por IP de origem | OK FEITO | device_id por IP — não por porta |
| Suporte a múltiplos carros simultâneos | OK FEITO | tokio::spawn por conexão |
| Log de performance a cada 10 segundos | OK FEITO | frames/s por dispositivo |
| Cálculo e log de latência real por frame | OK FEITO | info!(Latência CAN=0x{:X} {:.1}ms) — filtro 0-5000ms — Dia 6 |

## 2.2 Decoder CAN

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Carregar CSVs de mapeamento CAN | OK FEITO | Parser hierárquico reescrito no Dia 2 — 38 IDs carregados (7 CSVs) |
| Extração de bits Intel (Little Endian) | OK FEITO | extract_bits() — suporte bit(X), bit(X-Y) |
| Extração de bits Motorola (Big Endian) | OK FEITO | extract_bits_motorola() preservado |
| Aplicar factor e offset ao valor físico | OK FEITO | decode_signal() |
| Suporte a signed integers | OK FEITO | Sign extension implementado |
| Testes unitários do decoder | OK FEITO | 5 testes — bit, byte, range, decode unsigned/signed |

## 2.3 Persistência e Migração

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Salvar em TimescaleDB em paralelo (ao vivo) | OK FEITO | tokio::spawn — não bloqueia TCP |
| Remover save_sqlite do fluxo ao vivo | OK FEITO | SQLite não é mais gravado durante telemetria — Dia 6 |
| migrate_old_data() — migração no boot | OK FEITO | Cursor por timestamp, lotes de 5000, DELETE por lote — Dia 6 |
| run_migration_job() periódico | (nao) NAO NECES. | Removido — carro não corre 7 dias seguidos — migração no boot é suficiente — Dia 6 |
| POST /migrate — rota manual com JWT | OK FEITO | Para exportar log de corrida para análise fora de pista — Dia 6 |
| Transações em lote para performance | OK FEITO | tx.commit() por batch |
| Tratamento de erro sem derrubar conexão | OK FEITO | error! log, conexão continua |

## 2.4 HTTP + WebSocket + JWT

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Servidor HTTP na porta 8081 (GET /) | OK FEITO | Serve index.html embutido no binário — Dia 5 |
| Endpoint POST /login com bcrypt + JWT | OK FEITO | Autenticação funcional — token 8h — Dia 5 |
| Tabela users no SQLite com password_hash bcrypt | OK FEITO | CREATE TABLE users — hash nunca em plain text — Dia 5 |
| Servidor WebSocket na porta 8081 (/ws) | OK FEITO | TCP simples, JSON por linha |
| Autenticação JWT no WebSocket via query string | OK FEITO | /ws?token=eyJ... — fix do header não ser permitido em browser — Dia 5 |
| Função extract_query_token() no main.rs | OK FEITO | Extrai token da URL antes do handshake — fallback para Bearer header — Dia 5 |
| Broadcast para múltiplos clientes simultâneos | OK FEITO | broadcast::channel com buffer 10.000 |
| Proteção contra cliente lento (lagged) | OK FEITO | RecvError::Lagged registrado com warn! |
| Formato JSON por sinal decodificado | OK FEITO | serde_json por ProcessedSignal |
| NTP server na porta 9999 | OK FEITO | run_ntp_server() — responde t2+t3 para Jetson medir offset — Dia 6 |
| Rota POST /migrate autenticada | OK FEITO | Requer JWT válido — retorna {ok:true, migrated:N} — Dia 6 |
| Implementar WebSocket protocol real (tokio-tungstenite) | XX PENDENTE | Atual é TCP raw com handshake manual — melhoria futura V2.1 |

# FASE 3 — EDGE (JETSON NO CARRO)

## 3.1 Infraestrutura da Jetson

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Instalar Ubuntu 20.04 na Jetson (JetPack) | OK FEITO | Ubuntu 20.04 aarch64 — kernel 5.10.216-tegra |
| Instalar Git na Jetson | OK FEITO | Instalado — Dia 3 |
| Clonar repositório TelemetriaV2.0 | OK FEITO | ~/TelemetriaV2.0 — Dia 3 |
| Dar internet à Jetson via NAT do servidor | OK FEITO | Rota default via 192.168.1.100 + iptables no servidor — Dia 3 |
| Instalar Rust na Jetson (rustup, aarch64) | OK FEITO | v1.94.0 stable-aarch64-unknown-linux-gnu — Dia 3 |
| Resolver DNS da Jetson (8.8.8.8 permanente) | OK FEITO | DNSStubListener=no + resolv.conf fixo via dispatcher — Dia 3 |
| Corrigir relógio da Jetson (ntpdate) | OK FEITO | sudo ntpdate -u pool.ntp.org — data estava em 2000 — Dia 3 |
| Configurar rota default permanente na Jetson (dispatcher) | OK FEITO | /etc/NetworkManager/dispatcher.d/99-eracing-route.sh — Dia 3 |
| Configurar IP fixo 192.168.1.101 no eth0 | OK FEITO DIA 7 | nmcli Profile 1 — ipv4.method manual — gateway 192.168.1.100 — Dia 7 |
| Corrigir IP fixo da Jetson (migração para rede eduroam) | XX PENDENTE | Com nova topologia, Jetson tem IP DHCP variável (143.106.207.x) — precisa reserva DHCP ou IP fixo |
| Corrigir relógio automático no boot da Jetson | XX PENDENTE | Jetson volta ao ano 2000 sem NTP (UDP bloqueado) — configurar chrony ou script via curl HTTP |
| Instalar serveo-tunnel.service na Jetson | OK FEITO DIA 8 | SSH reverso eracing-jetson:22 via serveo.net — enabled no boot — Dia 8 |
| Adicionar serveo.net e gateway no /etc/hosts da Jetson | OK FEITO DIA 8 | 5.255.123.12 serveo.net + ip route add default via 143.106.207.1 — Dia 8 |
| Carregar módulos CAN no boot (can, can_raw, mttcan) | OK FEITO | /etc/modules — mttcan.ko presente em /lib/modules/5.10 — Dia 4 |
| Criar serviço systemd can-interfaces.service | OK FEITO | Sobe can0 + can1 com bitrate 500000 no boot — Dia 4 |
| Verificar can0 e can1 UP após reboot | OK FEITO | ip link show can0/can1 — state UP LOWER_UP — Dia 4 |
| Adicionar vcan0 e vcan1 ao can-interfaces.service | OK FEITO | modprobe vcan + ip link add vcan0/vcan1 + txqueuelen 1000 — Dia 5 |
| Criar serviço can-replay.service (canplayer em loop) | OK FEITO | canplayer -l i -g 1 vcan0=can0 e vcan1=can0 no boot — Dia 5 |

## 3.2 Software telemetry-edge

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Criar FFI próprio para libcanlib.so (kvaser_ffi.rs) | OK FEITO | extern C + build.rs — libcanlib.so.1 em /lib — Dia 3 |
| Corrigir Cargo.toml (adicionar [package]) | OK FEITO | Virtual manifest não aceita [features] — corrigido Dia 3 |
| Adicionar import use socketcan::EmbeddedFrame | OK FEITO | Trait não estava em escopo — métodos .id() e .data() — Dia 4 |
| Compilar telemetry-edge --release na Jetson | OK FEITO | Finished release em ~1m13s aarch64 — Dia 4 |
| Testar edge com vcan0 (interface virtual CAN) | OK FEITO | sudo modprobe vcan + canplayer reproduzindo log real — Dia 4 |
| Reproduzir log CAN real (candump-1999-12-31.log) | OK FEITO | canplayer -l i vcan0=can0 — 16000+ frames enviados — Dia 4 |
| Confirmar frames chegando no TimescaleDB | OK FEITO | SELECT COUNT(*) FROM sensor_data — 14135 registros — Dia 4 |
| Confirmar frames chegando no SQLite histórico | OK FEITO | SELECT COUNT(*) FROM historico — 11968 registros — Dia 4 |
| Verificar sinais decodificados no banco | OK FEITO | APPS_RANGE_ERROR, RPM, TORQUE, VCU_STATE, SAFETY_OK — Dia 4 |
| Criar serviço systemd telemetry-edge.service | OK FEITO | After=can-interfaces.service — Restart=always — Dia 4 |
| Habilitar telemetry-edge no boot | OK FEITO | systemctl enable telemetry-edge.service — ativo após reboot — Dia 4 |
| Atualizar telemetry-edge.service para --ch0 vcan0 | OK FEITO | Agora lê vcan0 (simulação) em vez de can0 físico — Dia 5 |
| Adicionar dependência can-replay ao telemetry-edge.service | OK FEITO | After + Requires=can-replay.service — Dia 5 |
| Resolver erro 'No buffer space available' no canplayer | OK FEITO | ip link set vcan0 txqueuelen 1000 + flag -g 1 — Dia 5 |
| Implementar measure_clock_offset() no edge | OK FEITO | SNTP simplificado: 10 amostras, mediana, ±0.1ms — Dia 6 |
| Adicionar args --ntp_port e --ntp_samples ao CLI | OK FEITO | Padrões: 9999 e 10 — configurável sem recompilar — Dia 6 |
| Propagar clock_offset para run_socketcan_reader() | OK FEITO | Parâmetro f64 adicionado — timestamp = now() + offset — Dia 6 |
| Propagar clock_offset para run_kvaser_reader() | OK FEITO | Parâmetro f64 adicionado — timestamp = now() + offset — Dia 6 |
| Testar edge com can0 real (barramento do carro) | XX PENDENTE | Aguardando conexão física ao barramento CAN do veículo |
| Adicionar CSVs de BMS, PT e PAINEL ao csv_data | XX PENDENTE | Maioria dos IDs ainda com Prio=4 — só VCU mapeado atualmente |
| Testar can1 (segundo canal CAN via Kvaser) | XX PENDENTE | --ch1 aceita apenas número de canal Kvaser — requer hardware |

# FASE 4 — REDE SEM FIO (ANTENAS UNIFI)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Adquirir par de antenas Unifi UAP-AC-M | OK FEITO | Hardware presente — par UAP-AC-M instalado e funcionando — Dia 5 |
| Configurar antena base como Access Point | OK FEITO | Antena preta na base ligada ao roteador via cabo — Dia 5 |
| Configurar antena carro como Station | OK FEITO | Antena laranja na Jetson — link ponto-a-ponto ativo — Dia 5 |
| Verificar RSSI > -65dBm no painel Unifi | XX PENDENTE | Teste de sinal em campo ainda não realizado |
| Testar alcance na pista (carro em movimento) | XX PENDENTE | Confirmar link estável em toda a extensão do percurso |
| Configurar WMM 802.11e nas antenas | XX PENDENTE | UDP :5004/:5005 → VO, TCP :8080 → VI, RTSP/UDP :5600 → BE — planejado V2.3 |

# FASE 5 — TESTE END-TO-END

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Servidor rodando e banco inicializado | OK FEITO | systemd garante início automático no boot — Dia 2 |
| Edge conectando ao servidor via rede (bancada Wi-Fi) | OK FEITO | Conectado via hotspot celular 10.55.225.x — 16000+ frames — Dia 4 |
| Edge conectando ao servidor via cabo (rede E-Racing) | OK FEITO | IP 192.168.1.100:8080 — confirmado via cabo Unifi — Dia 5 |
| Edge conectando ao servidor via Wi-Fi Unifi | OK FEITO | Antenas UAP-AC-M ponto-a-ponto — dados chegando — Dia 5 |
| Frames CAN chegando no servidor (TimescaleDB) | OK FEITO | 14135 registros confirmados — Dia 4 ¦ 740.000+ no Dia 5 |
| Frames CAN salvos no histórico (SQLite) | OK FEITO | 11968 registros confirmados — Dia 4 |
| Contador de registros crescendo em tempo real | OK FEITO | watch -n 1 psql... COUNT(*) — crescendo ~1000/6s — Dia 4 |
| Interface web abrindo em http://192.168.1.100:8081 | OK FEITO | Login JWT + dashboard em tempo real funcionando — Dia 5 |
| Dashboard exibindo sinais CAN decodificados | OK FEITO | Tabela atualizada em tempo real via WebSocket — Dia 5 |
| Teste de resiliência — reboot completo | OK FEITO | Servidor + Jetson: 2min 35s até dados na interface — Dia 5 |
| Teste de resiliência — reboot só Jetson | OK FEITO | 51 segundos até dados na interface — cenário de corrida — Dia 5 |
| Latência real medida e validada | OK FEITO | 3.77ms média, 451ms máxima — 100.000 amostras — Dia 6 |
| Migração de dados históricos validada | OK FEITO | 2.118.301 registros migrados com sucesso no boot — Dia 6 |
| App Android recebendo via WebSocket :8081 | XX PENDENTE | Depende de implementação do app |
| Testar queda e recuperação de Wi-Fi | XX PENDENTE | Derrubar antena → esperar backup → reconectar → verificar sync |

# FASE 6 — APP ANDROID

## 6.1 Conexão e Dados

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Conectar ao WebSocket :8081 do servidor | XX PENDENTE | IP servidor: 192.168.1.100:8081 — autenticação via JWT |
| Parsear JSON recebido por linha | XX PENDENTE | Formato: {timestamp, device_id, signal_name, value, unit} |
| Exibir sinais em tempo real (dashboard) | XX PENDENTE | Gauges, gráficos, valores numéricos |
| Consultar histórico via REST API | XX PENDENTE | API REST ainda não implementada no servidor |
| Autenticação de usuário | XX PENDENTE | Tabela users já criada no SQLite — bcrypt + JWT |
| Modo offline (cache local no app) | XX PENDENTE | Para quando Wi-Fi cair no pit lane |

## 6.2 API REST no Servidor

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Endpoint GET /sinais/recentes | XX PENDENTE | Últimos N registros do TimescaleDB |
| Endpoint GET /sinais/historico?de=&ate= | XX PENDENTE | Query no SQLite por período |
| Endpoint GET /sinais/estatisticas | XX PENDENTE | AVG, MIN, MAX por sinal |
| Endpoint POST /auth/login | OK FEITO | Já implementado — retorna JWT — Dia 5 |
| Implementar servidor HTTP completo (porta 8082) | XX PENDENTE | Usar axum ou actix-web no servidor Rust para REST |

# FASE 7 — VÍDEO E COMUNICAÇÃO COM PILOTO

## 7.1 Streaming de Vídeo

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Adquirir câmera ZED 2i Stereo (Stereolabs) | OK FEITO DIA 7 | Hardware presente — S/N 2183, firmware 1523, HD720@60fps — Dia 7 |
| Instalar ZED SDK 4.x na Jetson | OK FEITO DIA 7 | ZED SDK 4.2 instalado via wget headless — CUDA 11.4 — Dia 7 |
| Instalar plugin zed-gstreamer (Stereolabs oficial) | (nao) NAO NECES. | ZED SDK rejeitou câmera S/N 2183. V4L2 direto não requer calibração para streaming RGB — Dia 7 |
| Testar pipeline GStreamer: zedsrc → nvh264enc | (nao) NAO NECES. | zedsrc depende do SDK que rejeita a câmera. Substituído por v4l2src — Dia 7 |
| Instalar GStreamer na Jetson | OK FEITO DIA 7 | gstreamer1.0-tools, plugins-good, plugins-bad, plugins-ugly (x264enc), v4l-utils — Dia 7 |
| Acessar câmera via V4L2 (/dev/video0) | OK FEITO DIA 7 | v4l2src io-mode=2 — formato YUY2 — 2560x720@60fps — Dia 7 |
| Configurar pipeline GStreamer H264 UDP | OK FEITO DIA 7 | v4l2src → videoconvert → videocrop → x264enc → rtph264pay → udpsink :5600 — Dia 7 |
| Streaming câmera esquerda para PC via UDP | OK FEITO DIA 7 | videocrop right=1280 — 1280x720@60fps — bitrate 4000kbps — Dia 7 |
| Streaming ambas câmeras para PC via UDP | OK FEITO DIA 7 | Sem videocrop — 2560x720@60fps — bitrate 6000kbps — Dia 7 |
| Ativar encoder NVENC (nvv4l2h264enc) | XX PENDENTE | Requer nvvidconv antes: videoconvert → videocrop → nvvidconv → NV12 → nvv4l2h264enc |
| Criar serviço systemd zed-stream.service | XX PENDENTE | Pipeline GStreamer automático no boot — After=network.target — Restart=always |
| Configurar servidor RTSP na porta :8554 | XX PENDENTE | Migrar de udpsink para servidor RTSP — rtsp://192.168.1.101:8554/stream |
| Receber e exibir stream no app Android | XX PENDENTE | ExoPlayer ou LibVLC — rtsp://192.168.1.101:8554/stream |
| Ajustar QoS HTB para priorizar telemetria > vídeo | XX PENDENTE | Classe 1 (crítico): :8080/:8081 — Classe 3 (bulk): UDP :5600 / RTSP :8554 |
| Instalar câmera IP 1080p no carro [ORIGINAL] | (nao) NAO NECES. | Substituído pela ZED 2i Stereo — planejamento V2.1 |

## 7.2 Comunicação com Piloto

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Adquirir kit EJEAS Q8 (2 unidades, Mesh 3.0, IP67) | XX PENDENTE | ~R$1.750 — substitui WebRTC — full-duplex via Mesh 3.0 2.4GHz |
| Mapear pinos USB-C do Q8 (multímetro) | XX PENDENTE | Identificar GND, VBUS, L, R, MIC — Cenário A ou B (UAC) |
| Montar circuito USB-C breakout + TRRS P2 | XX PENDENTE | Resistores CC1/CC2 5.1kΩ + fios 28AWG para áudio |
| Conectar Q8 base ao Jetson via adaptador DAC USB-C | XX PENDENTE | Verificar arecord -l e aplay -l após conexão |
| Implementar crate telemetry-audio-edge (Rust) | XX PENDENTE | ALSA via cpal → encode Opus → UDP/RTP :5004 |
| Implementar crate telemetry-audio-srv (Rust) | XX PENDENTE | UDP/RTP :5004/:5005 → relay WebSocket + backup .opus |
| Testar comunicação full-duplex piloto ↔ engenheiro | XX PENDENTE | Latência alvo ~51-75ms — imperceptível para conversa |
| Testar alcance Mesh 3.0 na pista (carro em movimento) | XX PENDENTE | Alcance 600m-1km — RSSI > -65dBm garante qualidade |
| Instalar headset com noise cancellation [ORIGINAL] | (nao) NAO NECES. | Substituído por EJEAS Q8 com CVC |
| Instalar interface de áudio no Jetson [ORIGINAL] | (nao) NAO NECES. | Substituído por conexão USB-C Q8 → DAC → Jetson |
| Implementar servidor de sinalização WebRTC [ORIGINAL] | (nao) NAO NECES. | Substituído por UDP/RTP direto — menor complexidade |
| Configurar áudio WebRTC no Jetson [ORIGINAL] | (nao) NAO NECES. | Substituído por cpal + Opus + RTP |
| Configurar áudio WebRTC no servidor [ORIGINAL] | (nao) NAO NECES. | Substituído por telemetry-audio-srv relay UDP/RTP → WebSocket |
| Testar comunicação com carro em movimento [ORIGINAL] | XX PENDENTE | Mantido — validação final do Mesh 3.0 + RTP em campo |

# FASE 8 — SEGURANÇA E PRODUÇÃO

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Configurar UFW (firewall) | XX PENDENTE | sudo ufw allow 8080/tcp && ufw allow 8081/tcp && ufw allow 9999/tcp && ufw allow 5600/udp && ufw enable |
| Configurar servidor para iniciar no boot (systemd) | OK FEITO | /etc/systemd/system/telemetry.service — enabled — Dia 2 |
| Configurar telemetry-edge no boot na Jetson | OK FEITO | /etc/systemd/system/telemetry-edge.service — enabled — Dia 4 |
| Script de backup automático do SQLite | XX PENDENTE | cp historico.db historico_$(date).db — cron diário |
| Monitoramento de saúde do servidor (Netdata) | XX PENDENTE | curl kickstart.sh — dashboard em :19999 — instalar no V2.1 |
| Documentação técnica atualizada | OK FEITO DIA 8 | Relatório Dia 8 + Checklist Dia 8 gerados — Dia 8 |
| Testes de carga (> 1000 msg/s) | XX PENDENTE | Simular tráfego com ferramenta de teste |
| Configurar QoS HTB no servidor (tc + HTB) | XX PENDENTE | 3 classes: crítico/tempo-real/bulk — pré-requisito para V2.1 com vídeo |
| Configurar QoS HTB na Jetson (tc + HTB) | XX PENDENTE | Mesma estrutura — aplicar no boot via script setup_qos.sh |
| Autenticação JWT implementada (web) | OK FEITO | bcrypt + JWT HS256 — 8h de expiração — Dia 5 |
| Gestão de usuários no banco (users table) | OK FEITO | INSERT/SELECT/DELETE via sqlite3 — hash bcrypt — Dia 5 |

# MELHORIAS FUTURAS

## Melhoria 1 — Acesso SSH Remoto (Dia 8)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Gerar par de chaves RSA no PC (4096 bits) | OK FEITO DIA 8 | ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/eracing_rsa — Dia 8 |
| Copiar chave pública para o servidor | OK FEITO DIA 8 | ssh-copy-id -i eracing_rsa.pub eracing@eracing-servidor — sem senha agora — Dia 8 |
| Copiar chave pública para a Jetson | OK FEITO DIA 8 | ssh-copy-id -i eracing_rsa.pub sauva@eracing-jetson — sem senha agora — Dia 8 |
| Configurar ~/.ssh/config no PC | OK FEITO DIA 8 | Host eracing-servidor + eracing-jetson com ProxyCommand serveo e IdentityFile — Dia 8 |
| Instalar serveo-tunnel.service no servidor | OK FEITO DIA 8 | Acesso: ssh eracing-servidor de qualquer rede — Restart=always — Dia 8 |
| Instalar serveo-tunnel.service na Jetson | OK FEITO DIA 8 | Acesso: ssh eracing-jetson de qualquer rede — Restart=always — Dia 8 |
| Desabilitar login por senha no SSH (só chaves) | XX PENDENTE | PasswordAuthentication no em /etc/ssh/sshd_config — aguarda confirmação de acesso estável |
| Substituir serveo.net por Cloudflare Tunnel | XX PENDENTE | Aguarda liberação de portas TI da FEM (UDP 7844) ou MikroTik RB5009 — latência ~10ms vs ~300ms atual |

## Melhoria 2 — Perfis de rede no PC (Dia 7)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Criar perfil 'oficina' no NetworkManager do PC | OK FEITO DIA 7 | nmcli connection add ... ipv4.never-default yes — Dia 7 |
| Adicionar aliases rede-oficina e rede-casa no ~/.bashrc | OK FEITO DIA 7 | Troca de perfil com um comando — Dia 7 |
| Testar internet + SSH simultâneos na oficina | OK FEITO DIA 7 | Wi-Fi → internet ¦ cabo → SSH servidor e Jetson — confirmado — Dia 7 |

## Melhoria 3 — Roteador MikroTik RB5009 (NOVO — Dia 8)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Contato com coordenador MikroTik Brasil (patrocínio) | OK FEITO DIA 8 | Email enviado para joao@pronetworks.com.br — aguardando resposta — Dia 8 |
| Adquirir MikroTik RB5009UG+S+IN | XX PENDENTE | Quad-core ARMv8 1,4GHz, 9 portas, 802.1X nativo — aguarda patrocínio ou compra |
| Configurar 802.1X na WAN do MikroTik | XX PENDENTE | RouterOS dot1x client com RA@unicamp.br |
| Configurar rede privada interna (10.0.0.0/24) | XX PENDENTE | Servidor 10.0.0.100, Jetson 10.0.0.101 — IPs fixos via DHCP reservation por MAC |
| Reativar Cloudflare Tunnel após instalação do roteador | XX PENDENTE | Com rede privada própria, UDP 7844 fica liberado — latência SSH cai de ~300ms para ~10ms |

## Melhoria 4 — Unifi em Modo PtP Bridge

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Reconfigurar antenas Unifi como PtP Bridge | XX PENDENTE | Painel Unifi → Bridge Mode. Roteador continua como gateway. |
| Validar latência após mudança (alvo < 3ms Wi-Fi) | XX PENDENTE | ping -c 100 192.168.1.101 — medir avg e jitter |

## Melhoria 5 — Eliminar o Roteador (Rede Dedicada)

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Verificar se servidor tem segunda interface de rede | XX PENDENTE | ip link show — buscar enp2s0 ou similar |
| Configurar sub-rede 192.168.2.0/24 no servidor | XX PENDENTE | Netplan enp2s0: addresses: 192.168.2.1/24 |
| Ligar enp2s0 direto na antena Unifi base | XX PENDENTE | Cabo Cat6 do servidor → Antena base |
| Reconfigurar Jetson para 192.168.2.101 | XX PENDENTE | Isola completamente tráfego de telemetria |

## Melhoria 6 — QoS HTB

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Implementar script setup_qos.sh na Jetson | XX PENDENTE | HTB 3 classes na interface wlan0/eth0 — aplicar no boot |
| Implementar script setup_qos.sh no servidor | XX PENDENTE | HTB 3 classes na interface ethernet — aplicar no boot |
| Configurar WMM 802.11e nas antenas Unifi | XX PENDENTE | UDP :5004/:5005 → VO (voice), TCP :8080 → VI, UDP :5600/RTSP → BE |
| Validar que telemetria não perde frames com vídeo ativo | XX PENDENTE | Teste de carga simultânea — drops na classe HTB 1 = zero |
| Instalar Netdata no servidor para monitorar filas HTB | XX PENDENTE | Dashboard em :19999 — detecta tc automaticamente |

## Melhoria 7 — TimescaleDB com Compressão

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Habilitar compressão em chunks > 24h | XX PENDENTE | ALTER TABLE sensor_data SET (timescaledb.compress=true) |
| Configurar política de compressão automática | XX PENDENTE | add_compression_policy('sensor_data', INTERVAL '1 day') |

## Melhoria 8 — WebSocket Real

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Adicionar tokio-tungstenite ao Cargo.toml | XX PENDENTE | tokio-tungstenite = { version = '0.21', features = ['native-tls'] } |
| Substituir TCP raw por WebSocket upgrade | XX PENDENTE | Compatível com qualquer lib WebSocket do Android |

## Melhoria 9 — Git e deploy seguro

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Resolver bloqueio de rede para GitHub na oficina | XX PENDENTE | Porta 22 e 443 bloqueadas — usar hotspot ou scp como alternativa |
| Configurar Personal Access Token para push HTTPS | XX PENDENTE | GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens |
| Nunca editar arquivos diretamente no servidor | OK FEITO | Fluxo correto: PC → git push → servidor git pull + cargo build — Dia 5 |

## Melhoria 10 — Análise de Latência Avançada

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Script de análise de latência por CAN ID | XX PENDENTE | grep + awk filtrando por ID — identificar sinais com maior latência |
| Gráfico de latência ao longo do tempo | XX PENDENTE | Extrair timestamps do log e plotar com Python matplotlib |
| Alertas de latência alta (> 50ms) no log | XX PENDENTE | Adicionar filtro de warn! quando latência > threshold configurável |
| Re-medição de offset a cada N frames | XX PENDENTE | Compensar clock drift durante sessões longas — medir a cada 5min |

# ITENS DO PLANO ORIGINAL QUE NÃO SÃO NECESSÁRIOS

| Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| hostapd (Access Point Wi-Fi no servidor) | (nao) NAO NECES. | Chip Wi-Fi não suporta modo AP. Rede feita via Unifi. |
| dnsmasq (DHCP server no servidor) | (nao) NAO NECES. | Roteador já faz DHCP. Servidor não gerencia a rede. |
| Mosquitto MQTT Broker | (nao) NAO NECES. | Substituído por TCP binário direto — menor latência. |
| dhcpcd.conf (interface estática via dhcpcd) | (nao) NAO NECES. | Ubuntu 22.04 usa netplan. dhcpcd não está instalado. |
| Python Flask / MQTT Integration | (nao) NAO NECES. | Todo o servidor é Rust. Python não é usado no servidor. |
| Raspberry Pi como base station | (nao) NAO NECES. | Usando notebook com Ubuntu Server já instalado. |
| run_migration_job() periódico (a cada 1h) | (nao) NAO NECES. | Carro não corre 7 dias seguidos — migração no boot é suficiente — Dia 6 |
| zedsrc (plugin GStreamer ZED SDK) | (nao) NAO NECES. | ZED SDK rejeita câmera S/N 2183. V4L2 direto funciona sem SDK para streaming RGB — Dia 7 |
| ZED SDK para streaming de vídeo | (nao) NAO NECES. | SDK necessário apenas para depth/tracking. Para streaming RGB, V4L2 + GStreamer é mais simples — Dia 7 |
| Dongle Wi-Fi USB no servidor para internet | (nao) NAO NECES. | Substituído por cabo eduroam direto no servidor (143.106.207.95) — Dia 8 |
| Autenticação 802.1X via wpa_supplicant no servidor | (nao) NAO NECES. | Tentada no Dia 8 mas falhou (CTRL-EVENT-EAP-FAILURE). Substituída por modem ALGAR que já tem acesso à rede eduroam — Dia 8 |
| Cloudflare Tunnel como solução de acesso remoto (curto prazo) | (nao) NAO NECES. | Bloqueado pela eduroam (UDP porta 7844, UDP DNS). Substituído por serveo.net. Será reativado após MikroTik RB5009 ou liberação TI da FEM — Dia 8 |

E-Racing UNICAMP · Telemetria V2 · Checklist Dia 8 · 29/04/2026